## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Chesht School/مکتب : Niswan Esfarz High School (لیسه نسوان اسفرز)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost ( In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Removing all damaged concrete from roof of school building and re- casting plain concrete M:200 (1:1.5:3) for roof with all requirements | کندن کاری کانکریت مخروبه و انداختن کانکریت بدون سیخ پشت بام تعمیر تدریسی با مخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی | 30 | m3
A.2 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran, weight 40 kg) on roof of toilets and school building with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تدریسی و توالت ها از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 660 | m2
A.3 | Repairing, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quality Matte black color, size (1.25*2.5m) by satisfaction of SIP Engineers | صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.5*1.25 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 18.75 | m2
A.4 | Repairment of wooden doors with installing a frameless door (0.9*1.98m) according the site sample for school building along with hinges, handle and locks with both sides best quality oil painting and all requirements | ترمیم دروازه های چوبی تعمیر تدریسی به شمول ساخت یک باب پله به ابعاد 0.9*1.98 طبق نمونه ساحه مع انداختن قفل مغزی و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن | 32.4 | m2
A.5 | Repairing of wooden windows along with hinges, handle and applying best quality oil painting for both sides with all requirements for school building | ترمیم کلکین های چوبی تعمیر تدریسی مع انداختن دستگیره و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن | 67 | m2
A.6 | Supply and installation of best quality 4mm glasses with adhesive glue and all requirements | تهیه و نصب شیشه چهار ملی با کیفیت عالی مع چسپ کاری اطراف شیشه با تمام امور ایجابی | 80 | m2
Sub-total / مجموع فرعی | [5 empty] | 0
WASH
B.1 | Drilling of dug well with compressor machine with all requirements | حفر چاه آب دستی به وسیله دستگاه کمپریسوری با تمام امورایجابی | 20 | m
B.2 | Supply and installation of water hand pump (Kawsar) with all required necessary tools | تهیه و نصب هند پمپ کوثر مکمل الاسباب با کیفیت عالی با امور ایجابی | 1 | LS
B.3 | Supply and installation of concrete ring with diameter of 90cm for well with cover and all requirements | تهیه و پائین نمودن نای به قطر 90 سانتی متر مع گذاشتن در پوش با امور ایجابی | 45 | m
B.4 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Sub-total / مجموع فرعی
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0