## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Chesht School/مکتب : Niswan Markaz High School ( لیسه نسوان مرکز)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Pointing of purpose stone masonry wall with mortar M1:3 after cleaning the pointing places with all requirements | پاک کاری بند سنگ ها و هنگف کاری دیوار سنگی با مخلوط مصالح 1:3 با امور ایجابی | 55 | m2
A.2 | Painting with 3coats best quality 100% plastic paint and a coat of primer all inside of toilets with all requirments | رنگ آمیزی داخلی تعمیر تشنابها سه قلمه از رنگ 100% پلاستیک مع یک قلم پرابمر با کیفیت عالی با امور ایجابی | 280 | m2
A.3 | Supply and installation of downspot from iron sheet 22 Gage, size (10*6cm) and hieght 2.5m with all requirments | تهیه و نصب ناوه خصی از آهن چادر 22 گیچ به ابعاد 6*10 سانتی متر و طول 2.5 متر با امور ایجابی | 2 | pcs
A.4 | Removing all damaged concrete of roof and re-casting 5cm plain concrete M:200 (1:1.5:3) for roof, floor, hall and outside pats of toilets and school building with all requirments | کندن کاری کانکریت مخروبه و انداختن کانکریت بدون سیخ پشت بام کف ، دهلیز و تخت و اطراف توالت ها تعمیر تدریسی و تشنابها به ضخامت 5 سانتی متر بامخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی | 15 | m3
A.5 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran) on roof of toilets with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تشنابها از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 66 | m2
A.6 | Electrical wiring of 6 toilet rooms, including hallways, with 1.5 mm and 2.5 mm wire, with PVC conduit MT system, placing 2 fuse boxes and junction boxes and installation of 10 lights, 20 switches and industrial sokets, along with connecting the electrical system of toilets to the school building by electrical cable 6mm and all requirments (All materials should be best quality) | برق کشی 6 غرفه تشناب به شمول دهلیزها از سیم 1.5 ملی و 2.5 ملی مع کانال کشی به حالت رو کار و گذاشتن 2 عدد فیوز بکس و جاین بکس و نصب 10 عدد گروپ شیت دار و 20 عدد سویچ و ساکت صنعتی به همراه وصل سیستم برق تشنابها ازتعمیر اصلی از سیم 6 ملی با کیفیت عالی با تمام امور ایجابی | 1 | LS
A.7 | Supply and installation of metalic doors with frames from profile (50*30mm), wieght 11kg, Iron sheet 20kg, Zawar (20*20mm)- wieght 4.2kg with 4mm glasses on above frame, handle and lock and applying best quality anti rust and oil painting both sides of doors with all requirments | تهیه ونصب دروازه فلزی چوکات و پله از پروفیل 30*50 وزن 11 کیلوگرام زوار 20*20 وزن 4.2 کیلوگرام ورق 20 کیلوگرام مع ایجاد شیشه خورهو اندختن شیشه 4 ملی و نصب آهن جامه ضد زنگ، رنگ روغنی با کیفیت عالی مع نبش گیری اطراف آن به حالت اولیه با امور ایجابی | 8.85 | m2
A.8 | Supply and installation a 1500-liter metal water tanker with galvanized iron sheet of thick 1.5 mm covered with glass wool and plastic insulation and wire meshing and connecting the tanker to the water well along with excavation of pipe path and re-filling to a depth of 50 cm. Under-construction plumbing (3/4 inch pipe with fittings) for 6 toilet rooms with fill and repairment of plumbing paths by best quality materials with all requirments | تهیه و نصب تانکر آب فلزی 1500 لیتره به ضخامت 1.5 ملی مع عایق کاری از پشم شیشه و پلاستیک و توری سیمی و وصل تانکر به چاه آب به همراه لوله کشی زیر کار شش غرفه تشناب ترمیم مجدد جای لوله به حالت اولیه از لوله سبز ۳/۴ مع زانو و اتصالات و شیر آلات و وال های مورد نیاز آن با تمام امور ایجابی | 1 | LS
A.9 | Excavation of two sanitary absorbtion wells to a depth of 15m and diameter of 1m with RCC cover and all requirments | حفر دو چاه جذبی به عمق 15 متر و قطر 1 متر به مع گذاشتن در پوش کانکریت با امورایجابی | 1 | LS
A.10 | Plumbing for 6 toilet rooms from 6inch PVC pipes, schedule 40 with fittings and excavation of pipes path with buckfilling above pipes by good quality materials and all requirments | لوله کشی فاضلاب شش غرفه توالت از لوله پی وی سی ۶ انچ اسکجول ۴۰ مع زانو و اتصالات و کندنکاری مسیر لوله و پر کاری به شمول پرکاری زیر توالت ها با مواد پرانه با امور ایجابی | 1 | LS
A.11 | Supply and installation of best quality medium toilet stone for 6 toilet rooms on existing concrete floor by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب سنگ توالت متوسط با کیفیت عالی طبق فرمایش مع زیر سازی سنگ به روی کانکریت موجوده با امورایجابی | 6 | pcs
A.12 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0