## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Chesht School/مکتب : Arwich High School ( لیسه ارویچ)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost ( In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Removing and carrying outside all damaged mud straw and loose materials on the roof of the school building | تراشکاری کاه گل پشت بام و دور نمودن مواد از ساحه با امور ایجابی | 400 | m2
A.2 | Roof sloping with best quality soil gravelly materials and casting 5cm plain concrete M:200 (1:1.5:3) on roof with all requirements by satisfaction of SIP Engineers | شیب بندی از خاک جغل دار و انداختن کانکریت بدون سیخ مارک 200 به صخامت 5 سانتی با کیفیت عالی با امور ایجابی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 400 | m2
A.3 | PCC concrete M:200 (1:1.5:3) for floor of classrooms, halls and outside pats with all requirments | کانکریت بدون سیخ کف صنوف و دهلیز ها و تخت تعمیر تدریسی با مخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی | 30 | m3
A.4 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran) on roof of school building with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تدریسی از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 450 | m2
A.5 | Construction, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quailty Matte black color, size (1.3*2.5m) by satisfaction of SIP Engineers | ساخت تخته تدریسی و صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.5*1.3 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 23 | m2
A.6 | Supply and installation of metalic doors with frames from profile (50*30mm), wieght 14.5kg, Iron sheet 20kg, Zawar (20*20mm)- wieght 5.5kg with 4mm glasses on above frame, handles and locks and applying best quality anti rust and oil painting both sides of doors with all requirments | تهیه و نصب دروازه های فلزی چوکات و پله از قطی 30*50 وزن 14.5 کیلوگرام ورق 20 کیلوگرام زهوار قطی 20*20 وزن 5.5 کیلوگرام مع ایجاد شیشه خوره در قسمت فوقانی و انداختن شیشه 4 ملی رنگ مالی ضد زنگ و رنگ روغنی نصب آهن جامه و قفل مغزی با کیفیت عالی با امور ایجابی | 27.5 | m2
A.7 | Painting of inside and outside of school building and toilets with three coats 100% plastic painting and a coat of primer with all requirements | رنگ امیزی داخلی و خارجی تعمیر تدریسی و تشنابها از رنگ 100% پلاستیک سه قلمه با کیفیت عالی مع یک قلم پرایمیر با امور ایجابی | 1231 | m2
A.8 | Supply and installation of metalic windows with frames from profile (50*30mm)-wieght 11kg, Zawar and protection mesh (20*20mm)-wieght 4.2kg with installation of 4mm glasses and applying best quality anti rust and oil painting with all requirments | تهیه و نصب کلکین فلزی از قطی 30*50 وزن 11 کیلوگرام زهوار و حفاظ قطی 20*20 وزن 4.2 کیلوگرام مع نصب آهن جامه ضد زنگ و رنگ روغنی و انداختن شیشه 4 ملی با امور ایجابی | 39 | m2
A.9 | Supply and installation of horizontal gutter from iron sheet 22 Gage with all requirments | تهیه و نصب ناوه افقی از اهن چادر 22 گیچ با امورایجابی | 15 | pcs
A.10 | Removing all damaged wall's gypsume and ceilings materials along with carrying materials outside and applying of two layers gypsume materials as well as smoothing by satisfaction of SIP Engineers | تراشکاری گچ دیوارها، و سقف زیرسازی از گچ زیرکار و گچ کاری سفید آن با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 831 | m2
A.11 | Removing all damaged out side walls layer of school building and re-plastering outside walls with mortar (M 1:3) along with installation of galvanized wiremesh and metal lath 15-20 cm, 10mm by satisfaction of SIP Engineers | تراشکاری پلستر سابقه و گاه‌کل الی خشت و پلسترکاری مجدد با میخ های 15 الی 20 سانتی میلگرد 10 ملی، طوری و سیم گلوانیزه برای خارج تعمیر تدریسی و تشنابها با مخلوط مصالح 1:3 با کیفیت عالی تحت نظر | 410 | m2
A.12 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0